## ４月発注見通し（公表）
令和３年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。
※予算の都合上発注を取りやめることがあります。
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 概 要 | 入札・契約の方法※ | 発注時期 | 担当課
1 | 田川地区排水路整備6工区工事 | 大字田川地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=84m | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
2 | 長富1号線(長富橋)上部工設置工事 | 大字長富地内 | 約10ヶ月 | 土木一式 | 上部工一式､護岸工一式､河川土工一式 | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
3 | 下平井町地区管渠築造工事 | 字下平井町地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=50m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 下水道課
4 | 姥萢地区管渠築造5工区工事 | 大字姥萢字船橋地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=166m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 下水道課
5 | 姥萢地区管渠築造6工区工事 | 大字姥萢字船橋地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=173m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 下水道課
6 | 沖飯詰地区排水路整備工事 | 大字沖飯詰地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=62m | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 土木課
7 | 船橋地区排水路整備2工区工事 | 大字姥萢地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=75m | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 土木課
8 | 相内地区道路整備5工区工事 | 相内地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=258m | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 土木課
9 | 中崎幹線(中崎橋)下部工設置工事 | 大字毘沙門地内 | 約9ヶ月 | 土木一式 | 仮桟橋工一式､旧橋橋台撤去工一式､新橋橋台設置工一式､仮締切工一式 | 一般競争入札 | 令和3年6月 | 土木課
10 | 石岡藤巻地区排水路整備3工区工事 | 大字石岡地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 大型水路工 L=45m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 土木課
11 | 小曲地区道路整備工事 | 大字小曲地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=65m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 土木課
12 | 旧漆川団地道路整備工事 | 大字漆川地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 舗装工一式､路盤工一式､側溝工一式 L=210m､W=6m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 土木課
13 | 七ﾂ館地区排水路整備3工区工事 | 大字七ツ館地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 大型水路工 L=103m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 土木課
14 | 漆川地区道路整備工事 | 大字漆川地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=155m | 指名競争入札 | 令和3年8月 | 土木課
15 | 田園町地区排水路整備2工区工事 | 大字石岡地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=250m | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 土木課
16 | 新宮団地市営住宅(1工区)屋外付帯(通路･駐車場･緑地)工事 | 若葉三丁目地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 新宮団地の通路･駐車場･側溝及び緑地整備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 建築住宅課
17 | 新宮団地市営住宅(2工区)屋外付帯(通路･駐車場･緑地)工事 | 若葉一丁目地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 新宮団地の通路･駐車場･側溝及び緑地整備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 建築住宅課
18 | 新宮団地市営住宅屋外付帯(児童遊園)工事 | 若葉一丁目地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 新宮団地の児童遊園及び団地案内板整備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 建築住宅課
19 | 姥萢地区管渠築造7工区工事 | 大字姥萢字船橋地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=199m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 下水道課
20 | 姥萢地区管渠築造8工区工事 | 大字姥萢字船橋地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=181m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 下水道課
21 | 一ﾂ谷地区管渠築造工事 | 字一ツ谷地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 管路 延長L=66m 開削工法 管きょ工 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管200㎜ | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 下水道課
22 | 南部第1雨水幹線築造1の7工区工事 | 大字姥萢地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 大型水路工 L=36m | 指名競争入札 | 令和3年10月 | 土木課
23 | 金木観光物産館外部工事 | 金木町朝日山195番地2 | 約9ヶ月 | 建築一式 | 外壁塗装､外廊天井張り替え等 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 観光物産課
24 | 金木観光物産館内部工事 | 金木町朝日山195番地2 | 約9ヶ月 | 建築一式 | 内装貼り替え､模様替 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 観光物産課
25 | 新宮団地市営住宅(№3号棟)建替建設(建築)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積 195.83㎡1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
26 | 新宮団地市営住宅(№4号棟)建替建設(建築)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積 261.11㎡1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
27 | 新宮団地市営住宅(№26号棟)建替建設(建築)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟及びｺﾞﾐ置場1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
28 | 新宮団地市営住宅(№27号棟)建替建設(建築)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
29 | 金木小学校大規模改造(校舎)Ⅰ期工事 | 金木町芦野地内 | 約10ヶ月 | 建築一式 | 校舎(建築､機械設備工事) | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 教育総務課
30 | 金木小学校大規模改造(屋内運動場)Ⅰ期工事 | 金木町芦野地内 | 約10ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場(建築､機械設備工事) | 一般競争入札 | 令和3年5月 | 教育総務課
31 | 富士見団地市営住宅(№3号棟)屋根外壁改修工事 | 蓮沼地内 | 約6ヶ月 | 建築一式 | RC造4階建(18戸建)延床面積1587.13㎡ 1棟の屋根外壁改修工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 建築住宅課
32 | 富士見団地市営住宅(№5号棟)屋根外壁改修工事 | 蓮沼地内 | 約6ヶ月 | 建築一式 | RC造3階建(24戸建)延床面積2116.80㎡ 1棟の屋根外壁改修工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 建築住宅課
33 | 富士見団地市営住宅(№9号棟)屋根外壁改修工事 | 蓮沼地内 | 約6ヶ月 | 建築一式 | RC造4階建(24戸建)延床面積2086.14㎡ 1棟の屋根外壁改修工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 建築住宅課
34 | 富士見団地市営住宅(№13号棟)屋根外壁改修工事 | 蓮沼地内 | 約6ヶ月 | 建築一式 | RC造4階建(32戸建)延床面積2842.22㎡ 1棟の屋根外壁改修工事一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 建築住宅課
35 | 七和配水池大規模改修工事 | 大字原子地内 | 約6ヶ月 | 建築一式 | 外壁塗装一式､屋上防水工一式､足場一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 浄水管理室
36 | 菊ヶ丘運動公園ﾄｲﾚ新築工事 | 字不魚住地内 | 約4ヶ月 | 建築一式 | 建築工事一式 木造 平家建 延床面積50㎡程度 | 指名競争入札 | 令和3年10月 | 公園管理課
37 | 補助林道改良(脇元割長根線)工事 | 磯松磯松山地内 | 約3ヶ月 | とび・土工・コンクリート | 法面整形工､植生工 L=71m､A=347m2 | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 農林水産課
38 | 金木観光物産館機電気設備工事 | 金木町朝日山１９５番地２ | 約9ヶ月 | 電気 | 高圧受電設備新設等 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 観光物産課
39 | 菊ヶ丘公園街路灯新設工事 | 字不魚住地内 | 約6ヶ月 | 電気 | 防犯灯建込み工事 4基 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
40 | 新宮団地市営住宅(№3号棟)建替建設(電気設備)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積 195.83㎡1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
41 | 新宮団地市営住宅(№4号棟)建替建設(電気設備)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積 261.11㎡1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
42 | 新宮団地市営住宅(№26号棟)建替建設(電気設備)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 電気 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
43 | 新宮団地市営住宅(№27号棟)建替建設(電気設備)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 電気 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
44 | 工業用水道電気･計装設備更新工事 | 大字毘沙門地内 | 約18ヶ月 | 電気 | 受変電設備一式､運転操作設備一式､中央監視設備一式､ﾃﾚﾒｰﾀ設備一式 | 一般競争入札 | 令和3年7月 | 浄水管理室
45 | 十三地区MP操作盤等 更新工事 | 十三地内 | 約6ヶ月 | 電気 | 操作盤設置工4面､ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱4本､通報装置6箇所､水位計6箇所､ﾌﾛｰﾄ6箇所 | 一般競争入札 | 令和3年9月 | 下水道課
46 | 金木観光物産館機械設備工事 | 金木町朝日山１９５番地２ | 約9ヶ月 | 管 | 冷暖房設備、水洗便所設備、プレハブ冷蔵庫等 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 観光物産課
47 | 金木観光物産館厨房設備工事 | 金木町朝日山１９５番地２ | 約9ヶ月 | 管 | 厨房設備、スーパーケース等 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 観光物産課
48 | 新宮団地市営住宅(№3号棟)建替建設(機械設備)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建)延床面積 195.83㎡1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
49 | 新宮団地市営住宅(№4号棟)建替建設(機械設備)工事 | 若葉三丁目地内 | 約5ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 4戸建)延床面積 261.11㎡1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
50 | 新宮団地市営住宅(№26号棟)建替建設(機械設備)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 管 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
51 | 新宮団地市営住宅(№27号棟)建替建設(機械設備)工事 | 若葉一丁目地内 | 約5ヶ月 | 管 | 木造平家建(3LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建)延床面積 161.19㎡1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 建築住宅課
52 | 栄小学校ﾄｲﾚ改修工事 | 大字姥萢字船橋地内 | 約2ヶ月 | 管 | 校舎及び体育館 和式ﾄｲﾚ30ヶ所洋式化改修工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年11月 | 教育総務課
53 | 松島小学校ﾄｲﾚ改修工事 | 大字米田字八ツ橋地内 | 約2ヶ月 | 管 | 校舎及び体育館 和式ﾄｲﾚ12ヶ所洋式化改修工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年11月 | 教育総務課
54 | 姥萢14号線外道路整備その1工事 | 大字姥萢地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 L=390m | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
55 | 鎌谷町･米田線舗装工事 | 字鎌谷町地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工一式､路盤工一式 L=450m､W=7m | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
56 | 田川･幾世森線舗装工事 | 大字新宮地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工一式､路盤工一式 L=200m､W=7m | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
57 | 湊･寺町線舗装工事 | 字蓮沼地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工一式､路盤工一式L=400m､W=6m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 土木課
58 | 姥萢14号線外道路整備その2工事 | 大字姥萢地内 | 約5ヶ月 | 舗装 | 舗装工 L=390m | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 土木課
59 | 菅原4線道路改良工事 | 金木町嘉瀬地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工一式､路盤工一式 L=300m､W=6~7m | 一般競争入札 | 令和3年9月 | 土木課
60 | 交通安全施設区画線設置工事 | 市内一円 | 約3ヶ月 | 塗装 | 区画線工 一式 | 指名競争入札 | 令和3年5月 | 土木課
61 | 松島小学校屋上防水改修工事 | 大字米田字八ツ橋地内 | 約3ヶ月 | 防水 | 校舎屋上1,293㎡の防水改修工事 | 指名競争入札 | 令和3年8月 | 教育総務課
62 | 藻川地区汚水処理場施設更新工事 | 大字藻川地内 | 約3ヶ月 | 水道施設 | 原水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台､水中攪拌ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 下水道課
63 | 蒔田地区汚水処理場施設更新工事 | 金木町蒔田地内 | 約3ヶ月 | 水道施設 | 水中ﾐｷｻ1台､流量調整ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 下水道課
64 | みどり町二丁目地区配水管布設替1工区工事 | みどり町二丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=450.0m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 水道課
65 | みどり町二丁目地区配水管布設替2工区工事 | みどり町二丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75~100 L=360.0m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 水道課
66 | みどり町八丁目地区配水管布設替工事 | みどり町八丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=300.0m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 水道課
67 | 若葉地区配水管布設替工事 | 若葉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=220.0m | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 水道課
68 | 長富橋配水管布設替工事 | 大字長富地内 | 約7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工SUSφ150 L=30.0m | 一般競争入札 | 令和3年8月 | 水道課
69 | 藤枝3線橋配水管布設替工事 | 金木町川倉地内 | 約7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工SUSφ250 L=20.0m | 一般競争入札 | 令和3年8月 | 水道課
70 | 川倉地区配水管布設替工事 | 金木町川倉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75~100 L=330.0m | 指名競争入札 | 令和3年9月 | 水道課
71 | 十三地区汚水処理施設更新工事 | 十三地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | ﾌﾞﾛﾜ1台､可搬式汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 | 指名競争入札 | 令和3年10月 | 下水道課
72 | みどり町七丁目地区配水管布設替1工区工事 | みどり町七丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=270.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
73 | みどり町七丁目地区配水管布設替2工区工事 | みどり町七丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=590.0m | 一般競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
74 | みどり町八丁目地区配水管布設替1工区工事 | みどり町八丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75~100 L=230.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
75 | みどり町八丁目地区配水管布設替2工区工事 | みどり町八丁目地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75~100 L=200.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
76 | 若葉地区配水管布設替工事 | 若葉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=360.0m PPφ50 L=50.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
77 | 朝日山地区配水管布設替1工区工事 | 金木町朝日山地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=200.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
78 | 朝日山地区配水管布設替2工区工事 | 金木町朝日山地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=200.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
79 | 川倉地区配水管布設替1工区工事 | 金木町川倉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=220.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
80 | 川倉地区配水管布設替2工区工事 | 金木町川倉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=240.0m | 指名競争入札 | 令和4年2月 | 水道課
81 | 新宮団地市営住宅解体(1工区)工事 | 若葉一丁目地内 | 約3ヶ月 | 解体 | №40号棟CB造平家建(4戸建)､№42号棟CB造平家建(4戸建)､№43号棟CB造2階建(2戸建)ほか解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 建築住宅課
82 | 新宮団地市営住宅解体(2工区)工事 | 若葉二丁目地内 | 約3ヶ月 | 解体 | №49号棟CB造平家建(2戸建)1棟､№50号棟CB造平家建(6戸建)1棟､物置4棟及び増築部分の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年6月 | 建築住宅課
83 | 菊ヶ丘運動公園大型遊具･既設ﾄｲﾚ解体工事 | 字不魚住地内 | 約2ヶ月 | 解体 | 遊具撤去､既設ﾄｲﾚ解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年7月 | 公園管理課
84 | 旧松が丘児童館解体工事 | 大字松野木地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 木造平家建 延床面積197.08㎡ 上記建築物の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年8月 | 管財課
85 | 旧保健ｾﾝﾀｰ金木解体工事 | 金木町朝日山地内 | 約5ヶ月 | 解体 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建一部木造平家建 延床面積553.94㎡､外構の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年8月 | 管財課
86 | 金木総合支所車庫及び車庫兼物置解体工事 | 金木町朝日山地内 | 約2ヶ月 | 解体 | 鉄骨造平家建 延床面積97.98㎡､鉄骨造平家建 延床面積137.14㎡､外構の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和3年8月 | 管財課