## 8月変更分
平成３０年度建設関連業務発注見通し一覧表
番号 | 業務名 | 業務場所 | 履行 期間 | 概 要 | 入札及び契約の方法 | 入札（契約）の時期 | 担当課
1 | 旧庁舎等解体工事設計業務 | 岩木町 地内 | 7ヶ月 | 延床面積:7,200㎡ 階数:地上5階地下1階塔屋2階 構造:鉄骨造 上記建築物の解体工事設計 その他付属屋の解体工事設計 | 指名競争入札 | 第１四半期 | 新庁舎建設準備室
2 | （仮称）五所川原市一般廃棄物最終処分場建設工事施工監理業務 | 金木町喜良市小田川山地内 | 24ヶ月 | 施工監理 一式 | 随意契約 | 第１四半期 | 環境対策課
3 | 工業用水道センター施設更新計画策定業務 | 大字毘沙門地内 | 9ヶ月 | 重要度､優先度を考慮した更新計画妥当性の確認､改善方策検討､とりまとめ | 指名競争入札 | 第１四半期 | 水道課
4 | 配水管布設工事等実施設計業務その１ | みどり町外地内 | 10ヶ月 | 配水管布設工事等実施設計業務 L=1,960m | 指名競争入札 | 第１四半期 | 水道課
5 | 飯詰浄水場配水池実施設計業務委託 | 大字飯詰地内 | 7ヶ月 | 配水池築造V=2530㎥ | 指名競争入札 | 第１四半期 | 水道課
6 | 新庁舎アクセス道路用地測量業務 | 字弥生町外地内 | 3ヶ月 | 用地測量A=1.2ha | 指名競争入札 | 第１四半期 | 土木課
7 | 前田野目線調査設計業務 | 大字前田野目地内 | 3ヶ月 | 現地測量1業務 路線測量40m 地質調査1式 設計業務1式 | 指名競争入札 | 第１四半期 | 土木課
8 | 榊森・広田線測量業務 | 大字広田地内 | 6ヶ月 | 現地測量1業務 路線測量300m 用地測量A=1.5ha | 指名競争入札 | 第１四半期 | 土木課
9 | 五所川原市市営住宅長寿命化計画改定業務委託 | 市内全域 | 8ヶ月 | 五所川原市市営住宅長寿命化計画の改訂業務委託 | 指名競争入札 | 第１四半期 | 建築住宅課
10 | 五所川原市勤労者総合スポーツ施設等大規模改修工事設計業務 | 五所川原市唐笠柳字藤巻 地内 | 6ヶ月 | 屋根・天井・床・外壁・照明LED化等の改修工事実施設計業務（弓道場外壁を含む。） | 指名競争入札 | 第２四半期 | 文化スポーツ課
11 | 五所川原市B&G海洋センター市浦大規模改修工事設計監理業務委託 | 五所川原市相内岩井 地内 | 6ヶ月 | 建築工事（内部、外部）・電気設備工事・機械設備工事改修にかかる工事監理 | 指名競争入札 | 第２四半期 | 文化スポーツ課
12 | 五所川原市ふるさと交流圏民センター大規模改修工事実施設計業務 | 字幾世森地内 | 6ヵ月 | 建築一式工事 | 随意契約 | 第２四半期 | 文化スポーツ課
13 | コミュニティセンター松島 新築工事監理業務 | 大字金山字竹崎地内 | 6ヶ月 | 木造平家建 延床面積400㎡ 上記建築物の新築工事監理業務1式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 管財課
14 | 金木庁舎新築工事監理業務 | 金木町朝日山 地内 | 15ヶ月 | 延床面積:1,530㎡ 階数:地上2階 構造:鉄骨造 上記建築物の工事監理 | 随意契約 | 第２四半期 | 新庁舎建設準備室
15 | 農道橋点検診断業務 | 五所川原市大字田川外地内 | 6ヶ月 | 橋梁点検診断調査 7基 | 指名競争入札 | 第２四半期 | 農村整備課
16 | 配水管布設工事等実施設計業務その2 | 金木町外地内 | 4ヶ月 | 配水管布設工事等実施設計業務 L=1,500m | 一般競争入札 | 第２四半期 | 水道課
17 | 五所川原市農業集落排水施設最適整備構想策定業務 | 大字梅田外地内 | 7ヶ月 | 最適整備構想策定業務 1式 | 随意契約 | 第２四半期 | 下水道課
18 | 石岡地区水路整備測量 | 大字石岡字藤巻地内 | 5ヶ月 | 路線測量 L=450m､設計業務一式 | 指名競争入札 | 第２四半期 | 土木課
19 | 太刀打・漆川線（五兵衛橋）橋梁補修設計業務 | 大字漆川地内 | 9ヶ月 | 測量業務一式 調査業務一式 設計業務一式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
20 | 漆川幹線（新漆川橋）橋梁補修設計業務 | 大字漆川地内 | 9ヶ月 | 測量業務一式 調査業務一式 設計業務一式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
21 | 八幡宮１線（八幡宮橋）橋梁補修設計業務 | 金木町嘉瀬地内 | 9ヶ月 | 測量業務一式 調査業務一式 設計業務一式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
22 | 太田長根沢線（第２太田橋）橋梁補修設計業務 | 太田地内 | 9ヶ月 | 測量業務一式 調査業務一式 設計業務一式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
23 | 吉野実取線（実取大橋）橋梁補修設計業務 | 相内地内 | 9ヶ月 | 測量業務一式 調査業務一式 設計業務一式 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
24 | 五所川原市橋梁点検業務 | 市内一円 | 9ヶ月 | 橋梁点検 N=53橋 | 一般競争入札 | 第２四半期 | 土木課
25 | 糠塚川浚渫業務 | 大字飯詰地内 | 3ヶ月 | 施工延長L=120m 河床浚渫工V=250㎥ 伐木工A=400㎡ 敷鉄板L=200m､W=3m | 指名競争入札 | 第３四半期 | 土木課
26 | 新宮団地市営住宅建替建設実施設計業務委託 | 若葉一丁目地内 | 4ヶ月 | 平成31年度建設分(№19･20･22･23･25･26号棟)の新宮団地市営住宅建替建設実施設計業務委託 | 一般競争入札 | 第３四半期 | 建築住宅課