## ４月発注見通し（公表）
令和４年度工事発注見通し一覧表（予定価格250万円以上）
※入札・契約の方法は設計金額の変動により変更することがあります。
※予算の都合上発注を取りやめることがあります。
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 概 要 | 入札・契約の方法※ | 発注時期 | 担当課
1 | 長富１号線(長富橋)本道路設置工事 | 大字長富地内 | 約11ヶ月 | 土木一式 | 道路改良工 L=143ｍ 橋面舗装一式、河道掘削一式、舗装工一式、築堤・護岸工一式 | 一般競争入札 | 令和4年4月 | 土木課
2 | 田川地区排水路整備7工区工事 | 大字田川地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=65.9m | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 土木課
3 | 金木庁舎建設（外構３期）工事 | 金木町朝日山地内 | 約5.5ヶ月 | 土木一式 | 土工一式、擁壁工一式、側溝工一式、路盤工一式、舗装工一式、安全柵一式、照明灯柱一式、単独浄化槽撤去工一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 管財課
4 | 川山8号線外道路整備工事 | 大字川山地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水構造物工 L=146.0m | 指名競争入札 | 令和4年6月 | 土木課
5 | 中崎幹線(中崎橋)護岸設置工事 | 大字毘沙門地内 | 約9ヶ月 | 土木一式 | 護岸工 L=26ｍ 法面護岸工一式、旧橋橋脚撤去一式 | 一般競争入札 | 令和4年6月 | 土木課
6 | 沖飯詰地区排水路整備2工区工事 | 大字沖飯詰地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=112.0m | 指名競争入札 | 令和4年8月 | 土木課
7 | 田園町地区排水路整備3工区工事 | 大字石岡地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=229.2m | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 土木課
8 | 市浦地区健康増進施設駐車場整備工事 | 相内岩井地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 上記施設の駐車場等外構工事一式 舗装工、路盤工等 A=約1,000㎡ | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 健康推進課
9 | 南部第1雨水幹線築造1の8工区工事 | 大字稲実地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=17.7m | 指名競争入札 | 令和4年12月 | 土木課
10 | 市浦地区健康増進施設建築工事 | 相内岩井地内 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 健康増進施設建築工事A=約480㎡ 浴場施設、トレーニング施設、事務室等 | 一般競争入札 | 令和4年4月 | 健康推進課
11 | 生き活きセンター外部改修工事 | 字幾世森218番地6 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修、屋根改修、建具改修 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 地域包括支援センター
12 | 生き活きセンター内部改修工事 | 字幾世森218番地6 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 建具改修、内装改修、浴室改修 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 地域包括支援センター
13 | 金木小学校大規模改造(建築)2期工事 | 金木町芦野84番地54 | 約9ヶ月 | 建築一式 | 内部改修工事 一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 教育総務課
14 | 芦野団地市営住宅(№3号棟)建替建設(建築)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
15 | 芦野団地市営住宅(№4号棟)建替建設(建築)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
16 | 芦野団地市営住宅(№5号棟)建替建設(建築)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 建築一式 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積127.52㎡ 1棟の建築工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
17 | 補助林道改良（脇元割長根線）工事 | 磯松磯松山地内 | 約3ヶ月 | とび・土工 | 法面整形工、植生工 L=58ｍ、A=342ｍ２ | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 農林水産課
18 | 金木小学校大規模改造(電気設備)2期工事 | 金木町芦野84番地54 | 約9ヶ月 | 電気 | 照明、放送設備改修工事 一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 教育総務課
19 | 生き活きセンター電気設備改修工事 | 字幾世森218番地6 | 約8ヶ月 | 電気 | 全館LED化 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 地域包括支援センター
20 | 市浦地区健康増進施設電気設備工事 | 相内岩井地内 | 約7ヶ月 | 電気 | 上記施設の電気設備工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 健康推進課
21 | 菊ヶ丘公園街路灯新設工事 | 字不魚住地内 | 約4ヶ月 | 電気 | 防犯灯建込み工事 6基 | 指名競争入札 | 令和4年6月 | 土木課
22 | 金木運動公園庭球場照明設備改修工事 | 金木町川倉地内 | 約1ヶ月 | 電気 | 電気工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 社会教育課
23 | 嘉瀬スキー場照明設備等改修工事 | 金木町嘉瀬地内 | 約2ヶ月 | 電気 | 電気工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 社会教育課
24 | 芦野団地市営住宅(№3号棟)建替建設(電気設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
25 | 芦野団地市営住宅(№4号棟)建替建設(電気設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
26 | 芦野団地市営住宅(№5号棟)建替建設(電気設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 電気 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積127.52㎡ 1棟の電気設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
27 | 十三地区中継ポンプ場操作盤等更新工事 | 十三地内 | 約5ヶ月 | 電気 | 中継ポンプ操作御盤 ４基 | 一般競争入札 | 令和4年7月 | 下水道課
28 | 市浦地区健康増進施設機械設備工事 | 相内岩井地内 | 約7ヶ月 | 管 | 上記施設の機械設備工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 健康推進課
29 | 生き活きセンター機械設備改修工事 | 字幾世森218番地6 | 約8ヶ月 | 管 | 温泉ポンプ及び汲上管交換、エアコン設置 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 地域包括支援センター
30 | 金木小学校大規模改造(機械設備)2期工事 | 金木町芦野84番地54 | 約9ヶ月 | 管 | トイレ、暖房設備改修工事 一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 教育総務課
31 | 芦野団地市営住宅(№3号棟)建替建設(機械設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
32 | 芦野団地市営住宅(№4号棟)建替建設(機械設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 3戸建）延床面積191.28㎡ 1棟の機械設備工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
33 | 芦野団地市営住宅(№5号棟)建替建設(機械設備)工事 | 金木町芦野地内 | 約8ヶ月 | 管 | 木造平家建(1LDKﾀｲﾌﾟ 2戸建）延床面積127.52㎡ 1棟の機械工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 建築住宅課
34 | 南小学校トイレ改修工事 | 字蓮沼2 | 約5ヶ月 | 管 | トイレ洋便化等改修工事 一式 | 一般競争入札 | 令和4年9月 | 教育総務課
35 | 東峰小学校トイレ改修工事 | 大字神山字山越1番地26 | 約5ヶ月 | 管 | トイレ洋便化等改修工事 一式 | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 教育総務課
36 | 田川・幾世森線舗装工事 | 大字新宮地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工 Ｌ＝120ｍ、W=7ｍ 上層路盤工、表層工一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 土木課
37 | 菅原４線道路改良工事 | 金木町嘉瀬地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工 Ｌ＝150ｍ、W=6ｍ 路上再生路盤工、表層工一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 土木課
38 | 下平井町・姥萢線舗装工事 | 字一ツ谷地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 Ｌ＝400ｍ、W=平均16ｍ 切削オーバレイ工一式 | 一般競争入札 | 令和4年8月 | 土木課
39 | 唐笠柳線舗装工事 | 大字唐笠柳地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 Ｌ＝250ｍ、W=7ｍ 上層路盤工、表層工一式 | 指名競争入札 | 令和4年8月 | 土木課
40 | 交通安全施設区画線設置工事 | 大字姥萢外地内 | 約3ヶ月 | 塗装 | 区画線工 一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 土木課
41 | ふるさと交流圏民センター舞台操作制御部改修工事 | 字幾世森24番地15 | 約9ヶ月 | 機械器具 | 舞台吊物装置の改修工事 | 随意契約 | 令和4年6月 | 社会教育課
42 | 菊ヶ丘運動公園遊具等設置工事 | 大字湊字千鳥外地内 | 約5ヶ月 | 造園 | 実施設計 一式 複合遊具、スカイロープ、6連低鉄棒、7連ブランコ、ジャングルジム、方向サイン、背付きベンチ設置 一式 | 公募型プロポーザル | 令和4年5月 | 都市・交通課
43 | 栄町・田町地区配水管布設替1工区工事 | 字栄町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=310.0m | 指名競争入札 | 令和4年6月 | 水道課
44 | 栄町・田町地区配水管布設替2工区工事 | 字田町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75～250 L=270.0m | 指名競争入札 | 令和4年6月 | 水道課
45 | 栄町・田町地区配水管布設替3工区工事 | 字田町地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=230.0m | 指名競争入札 | 令和4年6月 | 水道課
46 | 幾世森地区配水管布設替工事 | 字幾世森地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=230.0m PPφ50 L=150.0m | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 水道課
47 | 七和配水場緊急遮断弁更新工事 | 大字原子地内 | 約20ヶ月 | 水道施設 | 緊急遮断弁設置工一式、切替弁設置工一式、緊急遮断弁操作盤一式 | 一般競争入札 | 令和4年7月 | 浄水管理室
48 | 十三地区汚水処理場機械設備更新工事 | 十三地内 | 約3ヶ月 | 水道施設 | 機械設備 2台 | 指名競争入札 | 令和4年7月 | 下水道課
49 | 長富橋配水管布設替工事 | 大字長富地内 | 約7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=90.0m | 指名競争入札 | 令和4年8月 | 水道課
50 | 飯詰地区配水管布設替工事 | 大字飯詰地内 | 約7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150～350 L=520.0m | 一般競争入札 | 令和4年8月 | 水道課
51 | 川倉地区配水管布設替工事 | 金木町川倉地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=240.0m | 指名競争入札 | 令和4年8月 | 水道課
52 | 朝日山地区配水管布設替工事 | 金木町朝日山地内 | 約4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=110.0m PPφ50 L=80.0m | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 水道課
53 | みどり町六丁目地区配水管布設替1工区工事（ゼロ市債） | みどり町六丁目地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ150 L=340.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
54 | みどり町六丁目地区配水管布設替2工区工事（ゼロ市債） | みどり町六丁目地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75～100 L=370.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
55 | みどり町六丁目地区配水管布設替3工区工事（ゼロ市債） | みどり町六丁目地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75～100 L=370.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
56 | みどり町六丁目地区配水管布設替4工区工事（ゼロ市債） | みどり町六丁目地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=360.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
57 | 朝日山地区配水管布設替工事（ゼロ市債） | 金木町朝日山地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ75 L=500.0m PPφ50 L=70.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
58 | 川倉地区配水管布設替1工区工事（ゼロ市債） | 金木町川倉地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=220.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
59 | 川倉地区配水管布設替2工区工事（ゼロ市債） | 金木町川倉地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=90.0m PPφ50 L=290.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
60 | 川倉地区配水管布設替3工区工事（ゼロ市債） | 金木町川倉地内 | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工DIPφ100 L=220.0m | 指名競争入札 | 令和5年2月 | 水道課
61 | 旧本庁舎等解体工事 | 字岩木町地内 | 約16ヶ月 | 解体 | 本棟RC造地下1階地上5階塔屋1､2階、北棟RC造地上5階、公用車車庫RC造平家建、一般駐車場車庫軽量鉄骨造平家建、外構の解体工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 管財課
62 | 芦野団地市営住宅解体(1工区)工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 13~18号棟､19~24号棟CB造平家建(6戸建)2棟及び増築部分の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 建築住宅課
63 | 芦野団地市営住宅解体(2工区)工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 25~28､29~32､33･34･59･60号棟CB造平家建 (4戸建)3棟及び増築部分の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年5月 | 建築住宅課
64 | 旧金木高等学校市浦分校解体工事 | 磯松地内 | 約10ヶ月 | 解体 | 校舎 鉄筋コンクリート造一部木造2階建、屋内運動場 鉄骨造平家建、プール付属室 鉄骨造平家建、外構の解体工事一式 | 一般競争入札 | 令和4年5月 | 管財課
65 | 脇元共同作業所解体工事 | 脇元地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 木造２階建 延床面積148.00㎡ 上記建築物の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 管財課
66 | 広田格納庫解体工事 | 大字広田字柳沼地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 鉄骨造平家建 延床面積466.56㎡ 上記建築物の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 管財課
67 | 旧雲雀ヶ丘団地空き家解体工事 | 金木町芦野地内 | 約3ヶ月 | 解体 | CB造平家建(4戸建)2棟､軽量S造物置8棟及び木造増築部分の解体工事一式 | 指名競争入札 | 令和4年9月 | 建築住宅課