## 質問書・受領書
|  |  | 現 場 説 明 書 |  |  |  | 【備考欄】（印刷範囲外） 現場説明書（工事）作成要領（令和４年４月以降適用版） １ 着色文字は業務内容により記述又は考慮する事項を示す。 「青文字」：業務内容や発注部署に応じて選択または記述する事項。 「緑文字」：記載にあたっての考慮事項等 「赤文字」：今回改訂部分 ２ その他、現場説明書に記載する必要がある場合は、適宜追加すること。
1 | 業務番号 |  | 管財委第２７号
2 | 業 務 名 |  | 旧コミュニティセンター栄解体設計業務
3 | 業務場所 |  | 五所川原市みどり町四丁目１３０地内
｢■｣印または｢□｣印のついたものについては、｢■｣印の付いたものを適用する。
4 | 一般事項
(1) | 設計図書に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。
質問回答書を、別紙質問回答書に記載されている期日までに総務部管財課に提出
回答を速やかにＦＡＸで回答
質問がない場合は提出不要とする。質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。質問書提出以外の問合せ（電話、来所等）には対応しない。
(2) | 業務上の留意事項
・本業務の実施に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 ・現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、ＴＶ受信障害の苦情に対しては速やかに調査員と協議すること。また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。
(3) | 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務
受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(4) | 委託料に対する各年度の支払限度割合
| 令和７年度 |  |  |  | 100 | %
| 令和 年度 |  |  |  |  | %
| 令和 年度 |  |  |  |  | %
(5) | 業務実績情報（PUBDIS）の登録について
| ■ | 不要
| □ | 要 |  |  |  |  | ← | 【建築設計業務等の場合、設計金額100万円以上の業務を登録対象とし、特別経費に登録料を積み上げる。地質調査業務の場合、特記仕様書にてテクリスの登録を求めているため、「不要」を選択する。】
受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の確認を受ける。登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。
(6) | ワンデーレスポンスの実施について
本業務は、ワンデーレスポンス実施対象業務である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
(7) | ウィークリースタンスの推進について
本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 ・打合せ時間の配慮：打合せは、勤務時間内に行う。 ・資料作成依頼の配慮：資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ・ワンデーレスポンスの再徹底：問合せに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
(8) | 業務にあたっての注意事項
・設計業務着手に先立ち、下記の書類を提出し調査職員に提出若しくは承諾を得ること。
|  | ・ | 業務工程表、業務計画書等設計業務等に関する提出書類一覧表に
記載されている書類
|  | ・ | 再委託に係る承諾願い
|  | ・ | その他必要と思われるもの
・関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。
・受注者は、技術的、経済的、その他改良事項を積極的に提案すること。
また、確認事項等が発生したときは、速やかに調査職員と連携し解決に努めること。
・調査職員等との打合せ後は、速やかに業務打合せ簿を提出すること。
・設計業務完成時には、次のものを提出すること。
|  | ・ | 実施設計説明書
|  | ・ | 実施設計図書関係
|  | ・ | 工事費関係書類
|  | ・ | 検討書・届出関係
・設計業務に際し、仮定既存杭位置を報告すること。
また、監理業務に於いて工事受注者と協力し、杭位置を報告すること。
・コミュニティセンター栄新築設計業務受注者と杭位置等について、
綿密に打合わせること。
・監理業務着手に先立ち、下記の書類を提出し調査職員に提出若しくは承諾を得ること。
|  | ・ | 業務工程表、業務計画書等設計業務等に関する提出書類一覧表に
記載されている書類
|  | ・ | 再委託に係る承諾願い
|  | ・ | その他必要と思われるもの
・関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。
・工事内容に変更が生じた場合、変更内容、変更数量、変更金額等の算出確認等、
変更設計に必要な資料を準備し、変更設計書の作成を速やかに行うこと。
・監理業務完了時には、次のものを準備し検査を受けること。
|  | ・ | 業務報告書
|  |  |  | a. | 月間業務計画表・月間業務実施表
|  |  |  | b. | 報告書
|  |  |  | c. | 打合せ議事録
|  |  |  | d. | 月報
|  |  |  | e. | 日報
|  |  |  | f. | その他必要と思われるもの及び、調査職員の指示するもの
(8) | 設計意図の遅滞ない伝達について | [5 empty] | ← | 意図伝達業務の場合のみ記載
設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識したうえで、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。
(9) | 適用基準 | [5 empty] | ← | （９）以下、地質調査業務の場合のみ
| ■ | 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（令和4年4月）
| ■ | 営繕工事写真撮影要領（令和3年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修
| ■ | 工事写真撮影ガイドブック（平成30年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
(10) | 国土地盤情報データベースへの登録について
受注者は、地盤情報を「⼀般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、青森県電子納品運用ガイドラインに基づき、事前協議における発注者の指示に従って成果品データに「公開可否コード」を記入した上で、検定の申込を行うこととする。 なお、検定に要する費用は、直接経費に「国土地盤情報データベース検定費」として計上し、諸経費率算定の対象額としない。また、受注者は、電子納品の際に、⼀般財団法人国⼟地盤情報センターから受領した検定証明書（PDFファイル）を、青森県電子納品運用ガイドラインに規定されている格納フォルダBORING/OTHRSに格納することをもって、提出する成果が検定済であることを報告することとする。
(11) | 管理技術者(特記仕様書の「地盤調査に係る十分な能力を有する者」)は、下記の者とする。
技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質）又は建設部門（選択科目：土質及び基礎）若しくは応用理学部門（選択科目：地質））、国土交通省登録技術者資格（資格が対象とする区分（施設分野－業務）は特記仕様書による）、シビルコンサルティングマネージャ（以下「RCCM」という。）の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が次の場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を管理技術者とすることができる。
ア 既存資料の収集・現地調査は以下による。
（ｱ）関係文献の収集と検討
（ｲ）調査地周辺の現地調査
イ 資料整理とりまとめ
（ｱ）各種計測結果の評価及び考察
（ｲ）異常データのチェック
（ｳ）試料の観察
（ｴ）ボーリング柱状図の作成
ウ 断面図等の作成
（ｱ）地層及び土性の工学的判定
（ｲ）土質又は地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。